## Sheet1
2018年台山市发展和改革局重点工作任务计划
2018.3
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
1 | 编写完成《2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年计划草案的报告》 | 一是1月5日前完成初稿； 二是1月10日前征求各相关单位意见建议； 三是1月20日前将材料提交市人大常委会。 | 加强调研，充分征求各方意见建议。 | 综合股 | 毕 超
2 | 编写完成《台山市2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告》 | 一是6月下旬启动编写工作。 二是7月中下旬提交市人大常委会。 | 加强调研，充分征求各方意见建议。 | 综合股 | 毕 超
3 | 启动《2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年计划草案的报告》编写工作 | 12月中旬启动编写工作。 | 加强调研，充分征求各方意见建议。 | 综合股 | 毕 超
4 | 加强2018年经济运行监测分析 | 4月、7月和10月底前编写完成各阶段经济运行分析报告 | 加强调研。 | 综合股 | 毕 超
5 | 开展“十三五”中期评估工作 | 一是5月份启动评估工作； 二是12月份完成中期评估报告编写。 | 加强调研，充分征求各方意见建议。 | 综合股 | 毕 超
6 | 牵头修订《台山市政府投资项目管理办法》 | 完成《台山市政府投资项目管理办法》修订工作。 关键节点和解决难点： 一是2月上旬形成初稿，送市有关单位征求意见； 二是4月底前形成送审稿，报市政府审定； 三是8月底前由市政府发布实施。 | 做好与上级政策衔接，进一步规范管理政府投资项目，明确一些创新制度，提速增效，如小额工程采用政府采购立项、简化建议书、可研编制范围、推进并联办理、简化工程预算审批程序等。 | 投资股 | 关焕宜
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
7 | 完成各项计划的编报工作 | 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成全市固定资产投资计划编报； 二是按上级要求完成下一年度省、江门市重点建设项目计划的编报工作。 | 按照上级部门的要求，结合本市实际，科学地合理地编制各项计划，确保按时完成目标任务。 | 投资股 | 关焕宜
8 | 做好项目立项工作 | 按照承诺办结时限（3个工作日）完成项目审批（核准、备案）工作。 | 主动配合项目申请单位做好立项的相关工作：一次性告知申请单位；对提供完整资料的在3个工作日内办结，对提供资料不完整的，要积极做好指引和解释工作。 | 投资股 综合股 工交股 | 关焕宜 毕 超 宁宇宏
9 | 做好鹤台铁路、江恩城轨、斗山城轨（斗珠城轨斗山段）等项目前期工作 | 将项目纳入江门市轨道一体化规划。 关键节点和解决难点： 一是6月底前收集相关数据充实项目可性行研究； 二是年底前配合江门将项目纳入江门市轨道一体化规划。 | 一是加强与江门市发改局的沟通，按照要求补充完善相关数据； 二是加强与市相关部门联动，做好规划路由工作。 | 工交股 | 宁宇宏
10 | 尽快确定台山通用机场选址 | 争取开展初步选址研究。 关键节点和解决难点： 一是6月底前争取纳入江门通用机场起降点规划研究； 二是12月底前在市政府确定项目投资主体后，开展初步选址研究。 | 一是加强与江门市发改局的沟通，按照要求补充完善相关数据； 二是做好项目的情况材料汇总； 三是配合投资主体开展选址研究。 | 工交股 | 宁宇宏
11 | 做好全市油气管道、轨道交通和充电桩的安全检查及防范工作 | 一是每个季度开展一次安全大检查工作； 二是不定期开展专项安全排查工作。 | 一是加强组织领导，牵头开展相关工作； 二是加强部门联动，协同做好相关工作； 三是做好建章立制工作。 | 工交股 | 宁宇宏
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
12 | 配合完成江门市开发区总体发展规划工作 | 年底前完成将我市“7+1”园区纳入江门市开发区总体发展规划（2017-2030年）。 | 一是加强与两工业园区、各镇（街）及相关部门衔接沟通，按照要求补充完善相关资料； 二是积极与江门发改沟通，争取按我市要求纳入规划。 | 工交股 | 宁宇宏
13 | 做好补短板年度工作方案及三年工作总结 | 完成补短板年度工作方案及三年工作总结。 关键节点和解决难点： 一是根据上级的要求及时出台年度工作方案； 二是12月底底前完成年度补短板工作总结； 三是12月底前总结补短板三年工作成绩。 | 一是加强与建设单位和配合单位的沟通，明确年度工作方案； 二是加强督查督办，按照要求完成年度工作考核。 | 工交股 | 宁宇宏
14 | 争取增加我市煤碳消费总量 | 争取增加我市2018年度煤碳消费总量900万吨。 关键节点和解决难点： 一是2月底前将我市增加年度煤碳消费总量请示上报江门； 二是年底前争取完成调整年度指标工作任务。 | 一是加强与国华台电的沟通，提交补充相关的数据及资料； 二是积极与江门市发改局衔接，争取支持我市的诉求上报。 | 工交股 | 宁宇宏
15 | 完成新能源新材料及装备产业基地规划专项研究报告报送江门市工作 | 完成专项研究报告报送江门市工作。 关于节点和解决难点： 一是1月底完成专项研究报告二稿征求意见工作； 二是3月底前完成上报江门市工作。 | 一是完善专项研究报告的修改； 二是积极争取江门市发改局的支持，将专项研究报告上报江门市审核。 | 工交股 | 宁宇宏
16 | 完成《台山市加快电动汽车充电基础设施建设工作方案（2017-2020年）》 | 完成工作方案。 关键节点和解决难点： 一是3月底完成初稿； 二是4月底前完成征求意见并修改完善； 三是6月底前完成工作方案并报送市政府审核实施。 | 一是加强与市相关部门的沟通，完善相关的统计材料； 二是积极开展摸底调查，明确建设规模及时序。 | 工交股 | 宁宇宏
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
17 | 抓好江门市重点建设项目管理 | 一是3月底完成年度投资计划25%； 二是6月底完成年度投资计划50%； 三是9月底完成年度投资计划75%； 四是12月底全面完成（争取超额完成）年度投资计划。 | 一是督促新开工项目按计划开工建设。 二是协助解决存在问题，督促项目单位加快建设进度。 | 重点项目股 | 张志阳
18 | 部署推进全市信用建设工作，大力抓好政府信用建设工作 | 一是4月份根据省和江门部署，出台我市的年度信用工作计划； 二是4月份出台台山的政府信用建设方案，部署各部门单位落实各自职责工作； | 部署2018年全市信用建设工作，重点推进政府信用建设工作。 | 体改股 | 陈逸莲
19 | 增加开通统一信用代码公示栏目，继续加强信用信息双公示工作 | 一是争取落实资金,6月底前协调增设信用代码统一公示栏; 二是协调各有关部门单位收集全市的信用代码信息工作; 三是协调政府网站落实好"双公示"等信用信息公示工作; | 根据省和江门的部署,落实增加开通统一信用代码公示栏,继续做好"双公示"工作。 | 体改股 | 陈逸莲
20 | 切实加强联合惩戒工作 | 一是4月份协调各部门单位加强联合惩戒信息的收集和互通工作； 二是每月定期落实联合惩戒信息的公示和上报。 | 协调各部门单位加强联合惩戒信息的收集和互通工作,协调有关部门单位每月定期报送联合惩戒信息并汇总上报江门。 | 体改股 | 陈逸莲
21 | 积极跟进公务用车改革工作 | 6月底前争取协调完成市公务用车平台制度建设的有关工作,落实考核工作。 | 协调市机关事务管理局、市财政局、市应急办等部门，建立一个公务用车平台或制度，落实有关公务用车改革考核工作。 | 体改股 | 陈逸莲
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
22 | 继续深化行政审批制度改革 | 根据上级部署继续深化审批制度改革。 | 根据上级部署继续深化审批制度改革等工作。 | 体改股 | 陈逸莲
23 | 做好低收入群众补贴与价格上涨联动机制的工作 | 关键节点和解决难点： 一是密切关注CPI指数，留意江门市级统一启动低收入群众临时价格补贴联动机制情况； 二是根据CPI指数情况按及时发放临时价格补贴。 | 确保临时价格补贴的全面、及时发放，降低物价上升对低收入群众生活的影响。 | 收费股 | 关焕宜
24 | 城区道路停车咪表收费标准制定工作 | 关键节点和解决难点： 一是8月底完成成本调查工作； 二是12月底根据实际情况制定收费标准。 | 一是做好成本估算工作。 二是发文批复收费标准。 | 收费股 | 关焕宜
25 | 各镇新建污水处理厂开征污水处理费审批工作 | 关键节点和解决难点： 一是根据各镇污水处理厂建设和投产情况，及时跟进污水处理收费成本监审工作； 二是根据市委市政府决策以及实际情况制定各镇污水处理收费标准。 | 一是做好成本估算工作。 二是发文批复开征污水处理费。 | 收费股 | 关焕宜
26 | 川岛两旅游景区调整门票收费标准审批工作 | 关键节点和解决难点： 一是严格按照成本监审办法完成两景区成本监审工作； 二是依法召开价格听证会； 三是根据实际情况制定收费标准。 | 一是完成成本监审工作，根据成本监审结论决定是否继续开展下一步调价工作。 二是做好召开听证会工作。 三是发文完成调价。 | 收费股 | 关焕宜
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
27 | 做好公益性公墓价格调整工作 | 关键节点和解决难点： 一是9月底完成成本调查工作； 二是12月底根据实际情况调整公墓价格。 | 一是做好成本核算工作。 二是发文完成调价。 | 收费股 | 关焕宜
28 | 台山市调整城区自来水价格工作 | 一是1月将相关材料提交市政府； 二是待市政府批准后执行。 | 已于2017年12月底前完成成本监审工作、召开听证会及完成风险评估工作，现依程序向市政府提交请示，待批准后执行调整水价。 | 价格股 | 毕超
29 | 台山市乡镇简化用水分类和理顺水价工作 | 一是4月中旬前做好成本监审工作 二是5月底前召开听证会 三是5月底前做好风险评估工作 四是6月底前材料提交市政府，待市政府批准后发文完成调价。 | 一是聘请第三方会计事务所对我市辖域范围内自来水供水公司2015年至2017年度进行财务审计和成本监审； 二是拟定水价调整方案，依程序做好听证会前公告、聘请听证人等工作，召开听证会； 三是聘请第三方评估公司进行社会稳定风险评估； 四是整理好相关材料，提交市政府，待市政府批准后发文完成调价。 | 价格股 | 毕超
30 | 我市民办幼儿园收费备案工作 | 一是5月份完成材料受理及审核； 二是11月份完成材料受理并审核。 | 按照程序进行备案。 | 价格股 | 毕超
31 | 开展元旦春节市场价格巡查 | 1-2月份维护市场价格秩序。 | 检查价格法律法规的执行情况。 | 物检分局 | 梁卓高
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
32 | 开展生猪屠宰收费排查 | 1月份维护生猪屠宰市场价格秩序。 | 检查价格法律法规的执行情况。 | 物检分局 | 梁卓高
33 | 开展烟酒行业市场价格巡查 | 2月份加强烟酒行业市场价格行为监管。 | 检查是否落实明码标价制度、有无囤积居奇。 | 物检分局 | 梁卓高
34 | 开展春运客运票价巡查 | 2-3月份维护春运客运票价市场价格秩序。 | 检查是否落实明码标价制度、客运票价的执行情况。 | 物检分局 | 梁卓高
35 | 开展自来水价格行为专项巡查 | 2-5月份加强供水价格行为监管。 | 使用“江门市双随机一公开抽查系统”进行，检查是否落实明码标价制度、水价的执行情况。 | 物检分局 | 梁卓高
36 | 开展电信价格行为专项巡查 | 2-5月份加强电信领域价格行为监管。 | 使用“江门市双随机一公开抽查系统”进行，与台山盐务局进行联合检查。检查是否落实明码标价制度、有无不正当价格行为。 | 物检分局 | 梁卓高
37 | 开展食盐价格行为专项巡查 | 6月份加强食盐市场价格行为监管。 | 使用“江门市双随机一公开抽查系统”进行，检查是否落实明码标价制度、有无不正当价格行为 | 物检分局 | 梁卓高
38 | 开展中小学校及学前教育收费专项巡查 | 9-12月份加强学前教育、义务教育收费监管。 | 检查价格法律法规的执行情况。 | 物检分局 | 梁卓高
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
39 | 开展民营医疗机构价格行为专项巡查 | 9-12月份加强民营医疗机构价格行为监管。 | 使用“江门市双随机一公开抽查系统”进行，检查是否落实明码标价制度、有无不正当价格行为。 | 物检分局 | 梁卓高 | 常规性业务
40 | 开展全年重大节日市场价格巡查 | 加强节日市场价格行为监管（清明、五一、端午、中秋、国庆等） | 检查价格法律法规的执行情况。 | 物检分局 | 梁卓高
41 | 接收并处理日常价格投诉、举报、信访（12358价格举报热线、12358价格监督平台、12345政府热线、来信来访） | 认真处理投诉，及时化解价格纠纷，维护消费者的合法权益。 | 根据投诉举报反映的内容依法依规处理。 | 物检分局 | 梁卓高
42 | 经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。 | 解决价格矛盾、处理价格纠纷，为社会提供公共服务、维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。 关键节点和解决难点： 一是以科学的方法、严谨的态度开展实物查验工作； 二是认真开展市场调查环节工作，全面、客观、公正地收集有助于准确认定涉案标的价格的资料； 三是客观、公正、准确地进行分析测算，确保价格认定结论科学合理。 | 严格执行国家法律、法规及各有关规章制度，遵循依法、公正、科学、效率的原则，坚持以事实为依据，以法律为准绳，严把质量关，按照价格认定工作制度、规则、程序、方法进行价格认定。 | 价格认证中心 | 宁宇宏
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
43 | 加强对局重点工作的跟踪和统筹协调落实年度绩效考核相关工作 | 一是3月列出局年度重点工作计划； 二是每月月底定期跟踪汇总;争取每季度或半年召开一次工作座谈会,跟进和落实有关工作情况； 三是3月整理有关考核指标,督促各股室落实指标相关工作。 | 建立健全重点工作督办制度,按季度督促有关工作 落实。 | 办公室牵头 各股室配合 | 各分管领导
44 | 加强办文办会及后勤管理 | 一是加强文件的跟踪督办、提高办文效率； 二是做好会务工作； 三是加强饭堂管理工作； 四是做好办公用品采购及设备管理工作。 | 一是完善我局收文程序，减少文件流转时间； 二是做好重要任务分解,制定全局重点工作任务计划，具体落实责任股室和责任人； 三是做好各项会议和重要活动的筹划及布置； 四是加强与供货方的沟通,保证食材的供应和经费的合理安排，并督促饭堂加强服务； 五是严格执行《局办公用品、公车维修及公车保险采购规定》，专人负责采购。 | 办公室 | 陈逸莲
45 | 加强对外宣传和信息公开 | 一是2月制定计划,要求各股室每月报送重点信息简报; 二是定期每月整理重点工作发行一期简报，报送市政府及有关部门，宣传发改工作； 三是及时对接将每月简报报市府、政法委、机关工委或纪委或组织部门； 四是抓好党务政务公开。 | 一是制定方案，组织各股室落实好每月工作亮点信息报送工作，及时更新内容丰富局网站、政务微信微博，并按季度整理印发发改局工作简报； 二是定期更新单位网站项目立项批复、价费政策内容，及时回复网站留言，杜绝“僵尸网站”现象； 三是更新局2018年政务公开栏及局会议室政务党务公开栏。 | 办公室 | 陈逸莲
46 | 学习和培训 | 一是3月初制定业务知识培训学习计划； 二是每月按照计划安排开展学习。 | 一是制定计划，每月进行一次业务学习； 二是组织参加省、江门及我市举办的培训； 三是下发资料进行自学； 四是定期开展青年干部学习交流活动。 | 办公室 | 陈逸莲
序号 | 工作内容 | 目标任务及关键节点 | 工作的主要措施和内容 | 承办股室 | 责任领导 | 备注
47 | 调研报告 | 一是3月制定调研提纲，督促各股室加强调研和业务工作探索。 二是10月底前提交调研报告。 | 一是布置每股室写一篇调研文章或报告； 二是督促股室按时按质提交调研报告。 | 办公室 | 陈逸莲
48 | 大力抓党建工作 | 一是3月制定每月固定学习日计划； 二是3月制定主题党日活动计划; 三是制定三会一课计划;制定领导上党课计划; 四是按计划组织抓好学习和相关活动的落实. | 一是制定学习计划，落实好三会一课； 二是安排开展好主题党日，丰富党员生活。 | 办公室 | 陈逸莲
49 | 抓好党风廉政建设和组织人事工作 | 一是3月制定党风廉政建设和反腐年度工作计划； 二是重点抓好人事档案整理、因私出境证件管理、个人事项报告和组织部门部署工作这4大块重点工作； 三是扎实做好老干部工作。 | 一是建立全年度廉政风险防控工作体系； 二是及时做好人事档案整理，规范档案管理； 三是加强局工作人员因私出境证件管理； 四是提前做好2018年符合退休、职级调整人员筛查，做好调资、资料上报工作； 五是积极为离退休老干部服务，关心他们的身心健康。 | 办公室 | 陈逸莲
50 | 落实应急工作及安全生产责任制 | 一是3月份抓好全局职责范围内的安全生产工作部署，制定各项安全生产应急预案； 二是抓好办公室各项设备安全排查，杜绝安全事故。 | 一是加强应急工作安排，尤其是重要节假日，做好值班人员投诉登记、重要事项汇报工作指导； 二是建立健全安全生产领导小组,明确各股室安全生产责任,落实责任制；制定安全生产应急预案； 三是落实本局内部的安全生产,特别电梯的检修和安全维护，排除故障隐患。 | 办公室 | 陈逸莲
备注：本工作计划是根据当前任务制定，如市委市政府或上级发改部门有新增重要任务，需一并跟踪落实及每月上报工作进度。